Nhiệm vụ 1:

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 15 + 16 + 17 / 3 = 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 |  | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | ...190............. giờ |

Nhẫn xét:

- Velocity: Đảm bảo nằm trong range 15 – 17 và vẫn đảm bảo được khối lượng công việc

- Capacity: Do 1 thành viên nghỉ nên số lượng thời gian trong 1 sprint

Nhiệm vụ 2:

Sprint Goal:  người dùng nhận được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống để có thể tới trạm sạc

Nhiệm vụ 3:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☐ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3: cần được đặt tính năng giữ chỗ |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 4: cần được có tính năng hủy lịch |
| Tổng SP đã chọn |  | .......16......... SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng UI/UX | Giao diện người dùng | 48 giờ |
| 2 | Xây dựng Backend | Hệ thống API, SQL | 135 giờ |

Nhiệm vụ 4:

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. |

- Ở đường lý tưởng thì các sprint ban đầu có xu hướng giảm dần đều, còn đường thực tế đang đi ngang